**МУ «Грозненский РОО»**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. ОКТЯБРЬСКОЕ**

**ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**(МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского муниципального района»)**

**МУ «Грозненски РОО»**

**Муниципальни бюджетни юкъарадешаран учреждени**

**«СОЬЛЖА-ГIАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН**

**ОКТЯБРЬСКИ ЮЬРТАН ЮККЪЕРА ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»**

**(МБЮУ «Соьлжа-ГIалин муниципальни кIоштан Октябрьски юьртан ЮЮШ»)**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Х.Газимаева/  (приказ № 306/1 от «07» 12. 2022г.)  *М.П* |
|  |

**План график**

**мероприятий введения обновленного федерального государственного**

**стандарта среднего общего (ФГОС СОО) МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Направление мероприятий** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
|  | Организационное и нормативное обеспечение | | | |
|  | Цель: создание организационных и нормативных условий для перехода на новый ФГОС СОО | | | |
| 1 | Создание и организация деятельности рабочей группы по организации перехода на обновленные ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Директор М.Х.Газимаева  Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова  Зам.директора по ВР  М.М.Адкадиева  Руководители ШМО | координация деятельности МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского муниципального района**»**  по переходу на обновленные ФГОС СОО |
| 2 | Изучение пакета нормативных и методических материалов регионального уровня по введению обновленного ФГОС СОО | по мере поступления информации | Члены рабочей группы | планирование действий с учётом региональных рекомендаций по введению обновленного ФГОС СОО |
| З | Создание условий для сопровождения организации введения обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова  Зам.директора по ВР  М.М.Адкадиева  Члены рабочей группы | планомерное введение обновленного ФГОС СОО |
| 4 | Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на обновленные ФГОС СОО | в течение всего периода | Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова  Зам.директора по ВР  М.М.Адкадиева  Члены рабочей группы | планомерная организация введения обновленного ФГОС СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Корректировка Программы развития условий для реализации ФГОС учётом обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 | Директор М.Х.Газимаева  Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова  Зам.директора по ВР  М.М.Адкадиева  Руководители ШМО | планомерная организация введения обновленного ФГОС СОО |
| 6 | Корректировка Плана внутришкольного контроля (программы ВСОКО) с учётом подготовки введения обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023 | Директор М.Х.Газимаева  Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова  Зам.директора по ВР  М.М.Адкадиева  Руководители ШМО | создание условий для введения обновленного ФГОС СОО |
| 7 | Мониторинг результатов подготовительного этапа введения обновленного ФГОС СОО, обеспеченность учебниками, вошедшими в федеральный перечень учебников | апрель 2023 | Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова  Зам.директора по ВР  М.М.Адкадиева  Члены рабочей группы | наличие формы мониторинга результатов подготовительного этапа введения обновленного ФГОС СОО |
| 8 | Самооценка готовности школы к введению ФГОС СОО, 1 сентября 2023 года | май 2023 | Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова  Зам.директора по ВР  М.М.Адкадиева | получение объективной информации о состоянии готовности учреждения к введению обновленного ФГОС СОО |
| 9 | Организация мониторинга результатов подготовительного этапа введения обновленного ФГОС СОО, определение дефицитов при организации условий для реализации обновленного ФГОС СОО | Январь –март 2023 | Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова  Зам.директора по ВР  М.М.Адкадиева | получение объективной информации о состоянии готовности МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского муниципального района» к введению и реализации обновленного ФГОС СОО |
| 10 | Анализ уровня подготовки МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского муниципального района» к введению обновленного ФГОС СОО) выявление проблем | Август 2023 | Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова  Зам.директора по ВР  М.М.Адкадиева | Аналитические материалы, рекомендации по корректировке дорожной карты |
| Методическое обеспечение | | | | |
| Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников к введению ФГОС СОО) | | | | |

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Организация участия руководящих и педагогических работников школ в региональных, муниципальных мероприятиях по организации перехода на обновленные ФГОС СОО. | в течение всего периода | Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова  Зам.директора по ВР  М.М.Адкадиева  Члены рабочей группы | повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников |
| 12 | Изучение программ дополнительного профессионального образования профильных учреждений, корректировка перспективного плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Март 2023 | Директор М.Х.Газимаева  Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова  Зам.директора по ВР  М.М.Адкадиева | определение стратегии и тактики подготовки руководящих и педагогических работников к введению обновленного ФГОС СОО |
| 13 | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации (при необходимости) | в течение всего периода | Директор М.Х.Газимаева  Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова | повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников |
| 14 | Корректировка Плана методической работы в МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского муниципального района» с учётом подготовки руководящих и педагогических работников к введению обновленного ФГОС СОО. | январь 2023 | Директор М.Х.Газимаева  Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова | определение стратегии и тактики подготовки руководящих и педагогических работников к введению обновленного ФГОС СОО |
| 15 | Рассмотрение особенностей обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО на заседании школьных методических объединениях, городских групп педагогов | Декабрь-январь 2023 | Администрация школы,  члены рабочей группы, руководители ШМО | повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников |
| 16 | Обсуждение результатов подготовки введения обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | Педсовет | выявление проблем и перспектив введения обновленного ФГОС СОО |
| 17 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь-декабрь 2023 | Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова  Педагог- библиотекарь Ш.А.Шуипова | Формирование у учителей способов достижения планируемых образовательных результатов |
| 18 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструктора, электронных конспектов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | Администрация школы,  члены рабочей группы, руководители ШМО | Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию, аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
|  | Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | |
| 19 | Информирование родительской общественности через средства массовой информации (сайт, соц.сети) о введении и реализации обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2023, далее ежемесячно | Зам. директора по УВР  П.Л.Магомедова  Зам.директора по ИКТ  Р.С.Алхастов | Размещение информационных материалов на официальном сайте |